## Slide 1
Система за управление на светлините на автомобил
Радослав Гавраилов | ТУ София

## Slide 2: Обхват на проекта
Да се създаде система, имитираща система за управление на светлините на автомобил
Светлините, които могат да се управляват са :
  Мигачи
  Къси светлини
  Дълги светлини
  Стопове
  Задни габарити
Системата разполага със сензор за осветеност, който регулира автоматичното включване на късите светлини
Даденият проект няма връзка с други проекти.
Notes: May require more than one slide

## Slide 3: Цели
Основни цели на проекта:
  Технически цели – да се разработи платка с диоди, копчета и сензор, отговаряща на изискванията на клиента
  Цели за графика – проектът да бъде завършен в срок спрямо създадения Project Plan, а именно до 10/06/2016
  Разходни цели – разходите по проекта да се включат в предвидения бюджет
  Краен резултат – да се предостави напълно функционираща завършена система на клиента

## Slide 4: Фактори за успех
Ключови фактори за успешно завършване на проекта са:
  Удовлетворени клиенти и изпълнители
  Да се изпълнят всички поставени изисквания
  Да не се надвишава бюджета за проекта
  Да бъде доставен навреме

## Slide 5: Роли и отговорности в екипа
[Радослав Гавраилов] Project Manager
[Гергана Кутлева] Requirements Engineer
[Николай Радков] Archtecture Engineer
[Стоян Янев] Software Developer
[Дейвид Раденков] QA Engineer

## Slide 6: Project Plan
Notes: May require more than one slide

## Slide 7: Ресурси
Определяне на ролите в екипа
Радослав
Гергана
Николай
Стоян
Дейвид
Създаване на Project Plan
Радослав
Изпълнено на 100%
Създаване на документ за изискванията
Гергана
Създаване на документи за Architecture и Test Plan
Изпълнено на 100%
Изпълнено на 90%
Николай
Дейвид
Срок на изпълнение :
13 май
Разработка на приложението
Стоян
Срок на изпълнение :
26 май
Привършване на тестовете и създаване на Test Report и Test Summary документи
Дейвид
Срок на изпълнение :
06 юни

## Slide 8: График на проекта и Milestones
Създаване на Requirements документ
Април 29
Създаване на Architecture и Test Plan документи
Май 13
Разработка на кода на приложението
Май 26
Привършване на тестовете и създаване на Test Report и Test Summary документи
Юни 6

## Slide 9: Благодаря за вниманието !